Программа: «Переход на новый федеральный государственный стандарт начального общего образования»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Послания Президента Российской Федерации Д.М. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации от 5 ноября 2008 года и разработанной на его основе национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» «школьное образование сегодня представляет собой самый длительный этап формального обучения каждого человека и является одним из решающих факторов как индивидуального успеха, так и долгосрочного развития всей страны. 
От подготовленности, целевых установок миллионов российских школьников зависит то, насколько мы сможем выбрать и обеспечить инновационный путь развития страны».

Именно в школе дети получают возможность раскрыть свои способности, сориентироваться в высокотехнологичном конкурентном мире. Этой задаче призваны соответствовать обновленные образовательные стандарты.

Требования к условиям реализации образовательных программ описывают кадровые, финансовые, материально-технические и другие условия, без которых нельзя будет достичь необходимых образовательных результатов и решать задачу сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников.

Постепенное внедрение образовательных стандартов в начальной школе начнется с 1 сентября 2011 года. Для этого школой разработан план по изучению и введению нового ФГОС

Этапы реализации программы:

    - Подготовительный (2010-2011 учебный год).

Задачи:

- Изучение соцзаказа и на базе этого согласование потребностей социума и возможностей школы;

- Составление карты дефицитов и определение способов их устранения;

- Создание модели образовательного пространства, адаптированного для внедрения новых стандартов;

- Анализ и адаптация действующих УМК для применения в условиях внедрения ФГОС- 2;

- Разработка нормативных документов.

- Составление программы повышения квалификации членов администрации и учителей школы.

    - Внедренческий (2011-2014гг.).

Задачи:

- Внедрение ФГОС-2 в начальную школу.

- Поэтапный мониторинг и корректировка мероприятий по внедрению ФГОС-2 в начальную школу.

    - Аналитический (с 2013г.)

Задачи:

- Обобщение опыта внедрения ФГОС-2 в начальную школу.

- Подготовка  к внедрению  ФГОС-2 основную школу.

План

мероприятий по подготовке к внедрению Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)  в начальной образовательной школе

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки, 2011 год | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение педагогических чтений по изучению ФГОС НОО с учителями, работающими в начальных классах школы | I квартал | Заместитель директора по МР |
| 2 | Создание рабочей группы (администрация, руководитель ШМО начальных классов, учителя начальных классов, планирующие работать в первых классах с 1 сентября 2011 года педагог-психолог) | I квартал | Заместитель директора по МР |
| 3 | Проведение анализа имеющихся условий (кадровых, материально-технических, учебно-методических, информационных, финансовых), а) оценка степени готовности школы к внедрению ФГОС НОО, б) определение имеющихся дефицитов | Март-апрель | Заместители директора по МР, УВР |
| 4 | Обучение школьных организаторов введения ФГОС | Апрель | Заместители директора по МР, УВР |
| 5 | Аналитический семинар рабочей группы и коллектива учителей, работающих в начальных классах, «Требования к условиям реализации ОП при введении ФГОС в школе» |  |  |
| 6 | Проведение собрания с родителями будущих первоклассников по вопросам введения ФГОС | Апрель | Заместители директора по МР, УВР, ШМО учителей начальных классов |
| 7 | Повышение квалификации учителей первых классов по вопросам введения ФГОС НОО | Апрель-июнь | Заместитель директора по МР, учителя первых классов |
| 8 | Повышение квалификации педагога доп. образования, психолога, социального педагога, логопеда, зам.директора по учебной, воспитательной работе (оформление заявки и непосредственное обучение) | Январь 2011г., Обучение согласно графика ИПК | Заместитель директора по МР |
| 9 | Размещение (с постоянным обновлением) на сайте школы документов по введению ФГОС в начальной школе (локальные акты, рабочие программы, анкеты для родителей и др.) | Март-август | Заместители директора по МР, УВР, ответственный за ведение школьного сайта |
| 10 | Создание рабочей группы по подготовке общеобразовательной программы и программы развития школы | Март | Директор школы |
| 11 | Разработка основной образовательной программы начального общего образования школы, с учётом типа и вида образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса | Май | Заместители директора по МР, УВР |
| 12 | Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС: расписание уроков, штатное расписание, локальные акты об организации учебного процесса и т.д. | Май-август | Заместители директора по МР, УВР |
| 13 | Подбор кадров, реализующих внеурочную деятельность и повышение квалификации | Май-август | Директор школы |
| 14 | Разработка рабочих программ учителями первых классов в соответствии с требованиями ФГОС-2 | Май-август | Учителя первых классов |

Эффективное внедрение новых образовательных стандартов невозможно без адекватной обратной связи – системы оценки качества образования. Здесь также предстоит развивать оценку качества при переходе с одной школьной ступени на другую.