Программа: «Подготовка образовательного учреждения к лицензированию по обеспечению коррекционного  обучения учащихся с ОВЗ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Современное гражданское общество невозможно без активного вовлечения всех своих членов в различные виды деятельности, уважения прав и свобод каждого отдельного человека, обеспечения необходимых гарантий безопасности,  свободы и равноправия.

Особенно актуально этот вопрос проявляется в деятельности по вовлечению людей, имеющих определённые физические недостатки в нашу социальную среду.

В российском обществе неоднократно предпринимались попытки решить проблему социализации детей с ограниченными возможностями, например, через создание специальных реабилитационных центров. Их основной особенностью было то, что здоровые педагоги общались с детьми-инвалидами. В современном обществе внимание уделено процессу вхождения детей-инвалидов в общеобразовательный учебный процесс и внешкольные мероприятия, восприятию их обычными детьми, их родителями, педагогами, толерантного отношения к детям-инвалидам.

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» уделяет особое внимание созданию условий для  полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с отклонениями в поведении, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, проживающих в малоимущих семьях, и других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Наша школа, оставаясь конкурентно способной на рынке образовательных услуг,  не может остаться в стороне от модернизации образования.

ПРОБЛЕМА

В школе обучаются дети с задержкой умственного развития, дети, которые по итогам обследования ПМПК имеют рекомендации для обучения в специализированных школах (например, в школе VIII вида). Родители не дают согласие на такое обучение. Поэтому таким детям трудно обучаться в общеобразовательном классе по общеобразовательной программе. Отсюда их неуспешность в обучении и нарушения поведения. Дойдя до выпускного класса, такой ребенок проходит процедуру итоговой аттестации и, естественно, получает отрицательный результат. Уже два года подряд мы выдаем таким  выпускникам средней (полной) школы справки вместо аттестата. Это неблагоприятно сказывается на дальнейшей социализации выпускников, а также влияет на снижение объективных показателей образовательного процесса школы.

Эффективное интегрированное обучение возможно лишь при условии специальной подготовки как членов администрации, так и педагогов и специалистов  общеобразовательного учреждения. Целью такой подготовки является овладение учителями дефектологическими знаниями и специальными педагогическими технологиями, которые обеспечат возможность квалифицированного обучения  детей с отклонениями в развитии. Учителя должны быть специально подготовлены к оказанию коррекционной помощи в новых условиях, т.е. в условиях интегрированного обучения.

Правовое и юридическое обеспечение процесса интегрированного обучения детей с особыми образовательными потребностями в России на сегодня практически отсутствует. Имеются лишь документы общего характера, отражающие взгляд на то, каким должно быть положение в обществе и государстве лиц с особыми нуждами (это ратифицированные РФ Декларация прав ребенка, 1959; Декларация о правах умственно отсталых, 1971; Декларация о правах инвалидов, 1975; Конвенция о правах ребенка, 1975). Поэтому нам необходимо своими силами разработать такие акты, положения, приказы, которые позволят обеспечить интегрированное обучение здоровых детей и детей, имеющих ОВЗ.

Цель Программы: создать условия для получения приложения к лицензии с правом ведения образовательной деятельности по специальным (коррекционным) программам.

Естественно, такая школа требует и новых учителей. Понадобятся педагоги, как глубоко владеющие психолого-педагогическими знаниями и понимающие особенности развития школьников, так и являющиеся профессионалами в других областях деятельности, способные помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми.

Задачи:

- изучение нормативно-правовой базы коррекционного обучения в условиях общеобразовательной школы,

- разработка локальных актов учреждения в области обеспечения коррекционного обучения,

- обеспечение кадрового ресурса,

- развитие материально-технической базы в области обеспечения коррекционного обучения.

Участники проекта

- администрация школы,

- рабочая группа педагогов, которые впоследствии должны будут обеспечить коррекционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (в группу обязательно войдут учителя начальных классов, учителя русского языка и литературы, математики, географии, биологии, истории и обществознания, технологии),

- рабочая группа педагогов дополнительного образования,

- педагог-психолог,

- учитель-логопед,

- социальный педагог,

- медицинский работник школы,

- учащиеся, имеющие ограниченные возможности здоровья (группа формируется на основе подтверждающих медицинских документов и рекомендаций ПМПК),

- родители учащихся, имеющих ограниченные возможности здоровья.

Механизмы достижения поставленных целей

Для  эффективной реализации интегрированного обучения необходимо:

- создание системы  психолого-медико-педагогического сопровождения детей, которая включает в себя диагностику отклонений в развитии,  разработку индивидуальных программ наблюдения, индивидуальных программ обучения и индивидуальных программ коррекции.

- создание условий для социализации и адаптации детей в общество: а именно, развитие трудовых навыков у детей,  преодоление социальной изоляции, взаимодействие со сверстниками и  окружающим миром.

- программно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение.

Формы работы:

- педагогические чтения,

- курсовая подготовка,

- тренинги,

- круглые столы,

- семинары,

- педконсилиумы,

- анкетирование,

- родительские собрания,

- информирование участников образовательного процесса через школьные СМИ (сайт, газета),

Рабочий план реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение нормативных документов по обучению детей с отклонениями в развитии (Декларация прав ребенка, Декларация о правах умственно отсталых, Декларация о правах инвалидов, Конвенция о правах ребенка, учебные планы школы VIII вида, Положение о коррекционном классе и др.) | Сентябрь-декабрь 2010г. | Администрация |
| 2. | Создание рабочей группы педагогов, которые впоследствии должны будут обеспечить коррекционное обучение детей с ОВЗ. | Январь 2011г. | Директор школы, зам.директора по МР |
| 3. | Обучение членов администрации по вопросам коррекционного обучения | Февраль 2011г. | Директор школы |
| 4. | Обучение рабочей группы педагогов по вопросам коррекционного обучения | Март 2011г. | зам.директора по МР |
| 5. | Изучение условий, форм интегрированного обучения в общеобразовательной школе | Март-апрель 2011г | зам.директора по УР, ВР, МР |
| 6. | Изучение особенностей учебных программ для коррекционных классов учителями. | Март-апрель 2011г. | зам.директора по УР, МР, учителя |
| 7. | Методический семинар для педагогов по теме «Формы интегрированного обучения в общеобразовательной школе» | Апрель 2011 | зам.директора по УР, ВР, МР |
| 8. | Самообразование педагогов «Овладение дефектологическими знаниями и специальными педагогическими технологиями, которые обеспечат возможность квалифицированного обучения детей с отклонениями в развитии» | С марта 2011г | Члены рабочей группы |
| 9. | Методический семинар для педагогов по теме «Психологические и физиологические особенности детей, имеющих отклонения в умственном развитии» | Май, 2011г. | Педагог-психолог, мед.работник |
| 10. | Практикум по разработке рабочих программ учителей для коррекционного обучения. | Май 2011г | зам.директора по УР |
| 11. | Разработка локальных актов школы по обеспечению интегрированного обучения | В течение 2011 г. | Администрация |
| 12. | Диагностика психических отклонений у детей, имеющих ОВЗ | Март-май 2011 | Педагог-психолог, мед.работник |
| 13. | Разработка программы психологического сопровождения детей с задержкой умственного развития. | В течение 2011 г. | Педагог-психолог |
| 14. | Сбор информации о состоянии здоровья, физических особенностей школьников, имеющих ОВЗ | Май-июнь 2011г. | Мед.работник |
| 15. | Консультирование учителей и родителей по вопросам организации помощи учащимся группы учебного риска | В течение 2011 г | Педагог-психолог |
| 16. | Сбор информации о социальном статусе учащихся, имеющих ОВЗ | Март-май 2011г. | Социальный педагог |
| 17. | Диагностика имеющихся отклонений в речи учащихся, имеющих ОВЗ. | Март-май 2011 | Учитель-логопед |
| 18. | Разработка программы логопедического сопровождения детей с задержкой умственного развития. | В течение 2011 г. | Учитель-логопед |
| 19. | Круглый стол для родителей «Обучение детей с ОВЗ в коррекционном классе общеобразовательной школы – гарантия успешной социализации и профессионального определения ребёнка». | Июнь 2011г. | Директор школы |
| 20. | Посещение Тинской специальной коррекционной школы VIII вида с целью получения консультаций по организации работы с детьми, имеющими ОВЗ. | По мере необходимости | Зам.директора по УР, ВР, МР |
| 21. | Разработка пакета документов для получения приложения к лицензии с правом ведения образовательной деятельности по специальным (коррекционным) программам | Май-июнь 2011г. | Администрация |

Прогнозируемые  результаты

- Получено приложение к лицензии с правом ведения образовательной деятельности по специальным (коррекционным) программам.

- Разработана программа психологического сопровождения детей с задержкой умственного развития.

- Сформированы классы коррекционного обучения,

- Подготовлены педагоги для обучения детей по коррекционным программам,

- Материально-техническая база школы соответствует требованиям программы технологической подготовки учащихся.

- Создан благоприятный климат для интегрированного обучения здоровых детей и детей, имеющих ОВЗ,

- Созданы условия для развития индивидуальных способностей детей, имеющих ОВЗ.

- программа

Дальнейшее развитие проекта

По окончании проекта деятельность в выбранном направлении будет продолжена. Поэтому уже сейчас начинается работа по изучению программ коррекционного обучения, требований к оснащению учебного процесса в коррекционных классах, исходя из которых формируется материально-техническая база учреждения.  Результаты проекта (разработанные документы) могут быть использованы другими образовательными учреждениями района.